## Đề tài
Nhóm trưởng: Nguyễn Đăng Chiến
Đề tài: Quản lý bệnh viện(Đa khoa)
4 chức năng: + Quản lý nhân viên (Hồng Trinh) + Quản lý bệnh nhân (Thảo) + Quản lý giường bệnh (Tâm Trinh) + Quản lý hồ sơ bệnh án (Chiến)

## SCHEDULE
WEEK | TASK | MEMBER | ISSUE | STATUS
1 | Chọn đề tài | Tất cả |  | Done
| Lập bảng kế hoạch | Tất cả |  | Done
| Phân chia công việc | Chiến |  | Done
| Tìm hiểu nghiệp vụ quản lý bệnh viện | Tất cả |  | In Progress
2 | Tìm hiểu cách sử dụng GITHUB | Tất cả |  | In Progress
| Tạo GITHUB cho nhóm | Chiến |  | Done
| Khảo sát và mô tả những nghiệp vụ đã có và chưa có trong hệ thống | Tất cả |  | In Progress
| Phân tích và thiết kế hệ thống usecase diagram về nghiệp vụ mình đã tìm hiểu | Tất cả |  | In Progress
| Tạo module | Chiến |  | In Progress
| Tạo models, kế thừa models employees, views của quản lí nhân viên | Hồng Trinh |  | In Progress
| Tạo models, kế thừa models products, views của quản lí giường bệnh | Tâm Trinh |  | In Progress
| Tạo models, views của quản lí bệnh nhân | Thảo |  | In Progress
| Tạo models, views của quản lí hồ sơ bệnh án | Chiến |  | In Progress
| Đưa lên Github | Tất cả |  | In Progress
| Demo test module lần 1 và tiến hành viết báo cáo sơ bộ | Tất cả |  | In Progress